## Sheet1
产品 | 黄勇-TFW-理财精灵需求分析说明书
|  |  | 负责人 | 预计完成时间 | 状态(未启动/进行中/结束)
前台
|  | 登陆 | 陶敬鹏 | 2017-10-20 | 进行中
|  | 注册 | 刘杰生 | 2017-10-20 | 结束
投资模块
|  | 查看产品 | 曹聚丰 | 2017-10-25 | 进行中
|  | 投资产品 | 曹聚丰 | 2017-10-25 | 未启动
|  | 退购产品 | 曹聚丰 | 2017-10-25 | 未启动
个人信息模块
|  | 查看基本信息 | 曹聚丰 | 2017-10-25 | 进行中
|  | 修改基本信息 | 曹聚丰 | 2017-10-25 | 进行中
|  | 修改密码 | 曹聚丰 | 2017-10-25 | 进行中
|  | 查看已购产品 | 曹聚丰 | 2017-10-25 | 进行中
统计报表模块
|  | 查看投资额比例饼图 | 黄勇 | 2017-10-22 | 未启动
|  | 查看项目期限环形图 | 黄勇 | 2017-10-22 | 未启动
|  | 查看累计投资额柱状图 | 黄勇 | 2017-10-22 | 未启动
后台
用户管理模块
|  | 删除用户 | 贾博雅 | 2017-10-20 | 结束
|  | 修改用户状态 | 贾博雅 | 2017-10-20 | 结束
|  | 修改用户角色 | 贾博雅 | 2017-10-20 | 结束
|  | 查看用户 | 贾博雅 | 2017-10-20 | 结束
产品管理模块
|  | 新产品发布 | 黄新源 | 2017-10-23 | 进行中
|  | 下架产品 | 黄新源 | 2017-10-23 | 进行中
|  | 修改产品 | 黄新源 | 2017-10-23 | 进行中
|  | 删除产品 | 黄新源 | 2017-10-23 | 进行中
投资管理
|  | 查看投资信息 | 陶敬鹏 | 2017-10-23 | 进行中
|  | 投资失效 | 陶敬鹏 | 2017-10-23 | 进行中
|  | 修改投资信息 | 陶敬鹏 | 2017-10-23 | 进行中
里程碑:23